## Sheet1
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
TT | Công việc | Người phụ trách | Trạng thái | Hoàn thành dự kiến | Hoàn thành thực tế | Ghi chú
1 | Chọn đề tài | Cả nhóm | Hoàn thành | 2019-11-23 | 2019-11-22
2 | Nội dung đề tài | Cả nhóm | Hoàn thành | 2019-11-26 | 2019-11-25
3 | Bắt đầu tiến hành |  |  | 2019-11-27 | 2019-12-12
| Tạo quân cờ | Thế Hùng | Hoàn thành | 2019-12-06 | 2019-12-06
Tọa độ vị trí từng quân cờ
| Tình huống chiến thắng | Mỹ Duyên | Hoàn thành | 2019-12-08 | 2019-12-08
| Tạo bàn cờ | Ngọc Kỷ | Hoàn thành | 2019-12-10 | 2019-12-10
4 | Chạy và kiểm thử | Cả nhóm | Hoàn thành | 2019-12-12 | 2019-12-11